## Tracker
Fase / Pekerjaan Teknis | Bobot | Mar-W1 | Mar-W2 | Mar-W3 | Mar-W4 | Apr-W1 | Apr-W2 | Apr-W3 | Apr-W4 | Mei-W1 | Mei-W2 | Mei-W3 | Mei-W4 | Jun-W1 | Jun-W2 | Jun-W3 | Jun-W4 | Jul-W1 | Jul-W2 | Jul-W3 | Jul-W4 | Agu-W1 | Agu-W2 | Agu-W3 | Agu-W4 | Total Progres | Realisasi
FASE I: ANALISA & DESAIN | 20% | 90% | 100% | 80% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 18% | 9% |  |  | 360% | 18%
Identifikasi Stakeholder 11 BUMY | 5% | 30% | 30% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 4.75%
Standarisasi COA Yayasan & Arsitektur | 5% | 20% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 4.5%
Perancangan ERD & Data Dictionary | 5% | 20% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 4.5%
Wireframe UI/UX & Desain Endpoint | 5% | 20% | 20% | 20% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 4.25%
FASE II: PEMBUATAN SISTEM BUMY | 30% | [24 empty] | 77.5% | 23.25% | 36.75% | 47.5% | 77.37% | 0 | 23.25%
Modul Master Unit & Registrasi User | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 25% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 6.8%
Input Transaksi Harian & Jurnal Umum | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 8%
Processing GL & Tutup Periode | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 5.25%
Otomatisasi Laporan Keuangan | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 20% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 3.5%
FASE III: DASHBOARD EKSEKUTIF | 20% | [24 empty] | 87% | 17.4% | 27.15% | 37.5% | 72.4% | 0 | 17.4%
Audit Trail & Role Management | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4%
Logic Konsolidasi & Eliminasi | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6%
Prototype Dashboard | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 3.7%
Spesifikasi Endpoint API | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 3.7%
FASE IV: INFRASTRUKTUR TI | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 15% | 15% | 15% | 100%
FASE V: TESTING & IMPLEMENTASI | 15% | [24 empty] | 35% | 5.25% | bar: Mar-W1 to Agu-W4
Aplikasi BUMY | 7.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 4.5%
Dashboard YKEP | 7.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0.75%
| 100% | [25 empty] | 78.9% | 78.9%

## resume
Fase Pekerjaan | Bobot Total | Total Realisasi | Status Target
FASE I: ANALISA & DESAIN | 20% | 18% | On-Progress
FASE II: PEMBUATAN SISTEM BUMY | 30% | 23.25% | On-Progress
FASE III: DASHBOARD EKSEKUTIF | 20% | 17.4% | On-Progress
FASE IV: INFRASTRUKTUR TI | 15% | 15% | On-Progress
FASE V: TESTING & IMPLEMENTASI | 15% | 5.25% | On-Progress
TOTAL KESELURUHAN | 100% | 78.9%